第八屆海峽兩岸企業管理學術研討會

《新經濟環境下之企業管理新作為》

活動企劃書

- 活動籌備情形：含工作進度表、任務編組、籌備委員名單、成員應為跨校。

(1)研討會籌備規劃

| 月份 | 內容 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 2~3月 | 協調研討會重要訊息、建構宣傳通路與製作活動網頁 | 已完成 |
| 4~6月 | 公開徵稿、研討會宣傳 | 已完成 |
| 7月 | 審查稿件作業 | 進行中 |
| 8月 | 研討會報名、細部議程規劃 | 進行中 |
| 9~10月 | 詳細活動流程確認 | 預備中 |
| 11月 | 活動執行 | 預備中 |

(2)任務編組：相關行政活動編組如下：

[1]宣傳組：負責發佈與宣傳研討會相關資訊，並將研討會訊息發送至海峽兩岸各大專院校管理相關系所、企業界與學會等組織；研討會網頁架設與維護；研討會海報與看板設計

[2]論文組：負責整理投稿之稿件(包含連絡審稿人、分送稿件給審稿人、論文審查結果通知、與研討會論文集之編撰…)

[3]報名組：研討會報名相關事項之處理；辦理入台簽證相關事宜；研討會當天負責報到工作

[4]活動組：連繫參訪企業與安排旅遊行程；負責研討會大會簽約酒店住宿與餐飲事宜；研討會當天負責接待工作；機動性支援會議進行；會議場地布置

[5]總務組：統籌經費運用(機票、餐費、住宿…)；報名費收取；評論人與主持人出席費、審稿人稿費等事宜

(3)籌備委員名單：

[1]大會組委員：邀請中。

[2]學術組委員：邀請中。

2.活動內容、議程及參加對象、人數。

(1)活動內容

大會專題演講者-邀請中。

論文發表部分，預計廣邀海峽兩岸及港澳地區的學者、專家與業界經營管理人員進行論文投遞。論文將由論文審查小組進行匿名審查，擇取優秀論文在研討會中發表。發表人以中文進行論文發表，分享研究的內容結果與心得並且接受評論人的評析。原則上，每一場次將安排3~5位發表人；每人依序以12分鐘發表論文，接受3分鐘的提問與講評，最後並留有10分鐘的總結時段。大會預計收錄50~100篇會議論文，規劃15到21個發表場次。

(2)議程

| 日期 | 內容(暫訂議程) |
| --- | --- |
| 2014/11/20 | 全天/報到 |
| 2014/11/20 | 歡迎晚宴(大陸學者與本校邀請貴賓約60人) |
| 2014/11/21 |
| 9:00~9:30 | 開幕式 |
| 9:30-9:45 | 茶敘 |
| 9:45-10:30 | 專家演講 |
| 10:30-12:00 | 分組議程1 (5~7個組別，每組5篇報告) |
| 12:00-13:30 | 午餐 |
| 13:30-15:00 | 分組議程2 (5~7個組別，每組5篇報告) |
| 15:00-15:20 | 茶敘 |
| 15:20-16:50 | 分組議程3 (5~7個組別，每組5篇報告) |
| 16:50-18:00 | 閉幕式 |
| 18:00-20:00 | 晚宴(兩岸與會學者約200人) |
| 2014/11/22 |
| 9:00~11:00 | 企業參訪/景點觀光 |
| 11:00-13:00 | 午餐 |
| 13:00-18:00 | 景點觀光 |
| 18:00-20:00 | 晚餐 |

(3)參加對象、人數

本次研討會將廣為邀請海峽兩岸及港澳地區的學者、專家與業界經營管理人員投稿參予本次研討會，依據歷年研討會活動規模預估，大會預計收錄50~100篇會議論文，每篇預估將為1~3位作者，因此初估大會參予人數將為50~300人。

3.預期成效。

期待透過本學術研討會的成果，得以提供兩岸管理學術教育人員與企業經營管理者有所參考啟發。預期研討議題，將包括人力資源管理、組織行為與華人心理、策略管理、商業倫理與企業社會責任、創業管理、國際企業管理、創新與創造力研究、公共行政管理、醫療管理、兩岸管理教育比較、東方管理、資訊與知識管理、企業商業智慧、電子商務、網絡行銷策略與應用、財務管理與會計、行銷管理與消費者心理、物流管理、服務管理、旅遊經濟管理、民族地區企業可持續發展，以及其他有關兩岸企業經營管理與教育之議題或個案研究。

第八屆海峽兩岸企業管理學術研討會

《新經濟環境下之企業管理新作為》

徵稿通知

【主辦單位】(以舉辦先後順序排序)

復旦大學管理學院	中國人民大學商學院

台灣淡江大學企業管理學系	台灣政治大學企業管理學系

江西財經大學工商管理學院	上海工程技術大學管理學院

台灣中山大學人力資源管理研究所	上海外國語大學國際工商管理學院

雲南大學工商管理與旅遊管理學院

台灣高雄應用科技大學管理學院暨國際企業系(所)

【共同主辦單位】(以筆畫先後順序排序)

台灣高雄應用科技大學人力資源發展系(所)

台灣高雄應用科技大學企業管理系(所)

台灣高雄應用科技大學金融系(所)

台灣高雄應用科技大學財富與稅務管理系(所)

台灣高雄應用科技大學會計管理系(所)

台灣高雄應用科技大學資訊管理系(所)

台灣高雄應用科技大學觀光管理系(所)

【研討會時間】	【研討會地點】

2014年11月21日（五）	台灣 高雄

【研討會主題】

新經濟環境下之企業管理新作為

【徵稿領域】(但不侷限下列領域)

| 人力資源管理 組織行為與華人心理 策略管理 商業倫理與企業社會責任 創業管理 國際企業管理 創新與創造力研究 公共行政管理 醫療管理 兩岸管理教育比較 東方管理 | 資訊與知識管理 企業商業智慧 電子商務 網絡行銷策略與應用 財務管理與會計 行銷管理與消費者心理 物流管理 服務管理 旅遊經濟管理 民族地區企業可持續發展 其他有關兩岸企業經營管理與教育之議題或個案研究 |
| --- | --- |

【重要日期】

論文徵稿日期	2014年5月30日起

論文摘要截稿日期	2014年8月31日

審稿結果通知日期	2014年9月10日

論文全稿截稿日期	2014年9月17日

【投稿須知】

- 研討會相關資訊與最新活動消息請參見網址 http://2014ccem.kuas.edu.tw

- 投稿論文請逕寄： 2014ccem@kuas.edu.tw

- 優秀稿件將收錄於《經濟管理》(CSSCI)以及《人力資源管理學報》(TSSCI)

- 聯絡電話：+886-7-3814526#6125王玫丰小姐

- 本研討會接受的稿件，每篇須至少有一位作者註冊報名，並參與研討會報告。